## 【样例1】需求列表4.14
编号 | 提交人 | 提交时间 | 模块 | 描述 | 功能 | 当前状态 | 当前负责人 | 当前工作任务 | 产品经理 | 项目经理 | 分类 | 重要性 | 紧迫度 | 商业价值 | 开发量 | 性价比 | 完成时间 | 演示时间 | 发布时间 | 备注
1 | 曾茁钰 | 2018-05-05 | iOS+Android |  |  | 未开始 | 曾茁钰 | 方案研讨及落实 | 曾茁钰 |  | 新增功能 | 1 | 1
2 | 曾茁钰 | 2018-05-05 | iOS+Android |  |  | 未开始 | 曾茁钰 | 方案研讨及落实 | 曾茁钰 |  | 新增功能 | 1 | 1
3 | 曾茁钰 | 2018-05-05 | iOS+Android |  |  | 未开始 | 曾茁钰 | 方案研讨及落实 | 曾茁钰 |  | 新增功能 | 1 | 1
4 | 曾茁钰 | 2018-05-05 | iOS+Android |  |  | 未开始 | 曾茁钰 | 方案研讨及落实 | 曾茁钰 |  | 新增功能 | 1 | 1
5 | 曾茁钰 | 2018-05-05 | iOS+Android |  |  | 未开始 | 曾茁钰 | 方案研讨及落实 | 曾茁钰 |  | 新增功能 | 1 | 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Note on O1: 此处虽然为商业价值，但是应该衡量的是现阶段的公司战略目标与产品战略目标。

## 【样例2】需求跟进表
|  | 请选择来源 | 请选择形式 | 请选择类型 |  | 请选择平台 |  |  | 请选择版本 |  |  | http://
需求整理表（产品经理端） |  |  |  | 制表版本 | V1.0 |  | 制表人：xxx |  |  |  | 黄色：推进有难度，需要运营、技术、产品严谨讨论
|  |  |  | 优先级 | 1-普通 | 2-加急 | 3-暂缓 | 4-未来 |  |  | 橙色，已经形成需求推进给技术部门，待跟踪。
需求编号 | 需求关键词 | 需求来源 | 需求原始形式 | 需求类型 | 建档日期 | 所属平台 | 所属运营需求分类 | 优先级 | 计划版本 | 关联需求编号 | 推进状态 | 需求对应的链接 | 需求详细描述
A918 | 搜索结果优化 | 运营部门 | 简短文字 | 混合需求 | 2016-09-18 | 网站 |  | 1-普通 | 2.1.0 |  | 待推进 | http://note.youdao.com/noteshare?id=2748ecddc51fa7726832899ac02c385a
A9181 | 搜索条跟随优化，搜索联想 | 衍生子需求 | 衍生子需求 | 体验性需求 | 2016-09-18 | 网站 |  | 1-普通 | 2.1.0 | A918 | 已经跟XX明确，待推进 | http://
A9182 | 免费撮合结果分国内外 | 衍生子需求 | 衍生子需求 | 功能性需求 | 2016-09-18 | 网站 |  | 1-普通 | 2.0.0 | A918 | 已经跟XX明确，待推进 | http://
A9183 | 供应商筛选方式改输出非跳转 | 衍生子需求 | 衍生子需求 | 功能性需求 | 2016-09-18 | 网站 |  | 1-普通 | 2.1.0 | A918 | 已经跟XX明确，待推进 | http://
A9184 | 无更多数据不显示加载更多 | 衍生子需求 | 衍生子需求 | BUG转需求 | 2016-09-18 | 网站 |  | 1-普通 | 2.1.0 | A918 | 已经跟XX明确，待推进 | http://
A9171 | 增加chip1stop供应商 | 运营部门 | 简短文字 | 功能性需求 | 2016-09-18 | 网站 |  | 3-暂缓 | 2.1.3 | A917 | 暂缓到下个版本实现 | http://
A915 | 型号价格系数设置 | 运营部门 | 工作转接 | 功能性需求 | 2016-09-15 | 后台类 |  | 1-普通 | 2.1.0 | A915 | 评审完毕，修改完，已经发给技术部门 | https://192.168.1.141:3690/svn/ichunt_html/PM/PC端项目/网站改版V2.0/V2.1.0/2016-9-19 PC-V2.1.0 价格系数及附加款调整模块（需求A）/9.20
A9151 | 联营商城附加款设置 | 运营部门 | 工作转接 | 功能性需求 | 2016-09-15 | 后台类 |  | 1-普通 | 2.1.0 | A915 | 评审完毕，修改完，已经发给技术部门 | https://192.168.1.141:3690/svn/ichunt_html/PM/PC端项目/网站改版V2.0/V2.1.0/2016-9-19 PC-V2.1.0 价格系数及附加款调整模块（需求A）/9.20
A9152 | 供应商文字广告设置 | 运营部门 | 工作转接 | 功能性需求 | 2016-09-15 | 后台类 |  | 1-普通 | 2.1.0 | A915 | 搜索排名无法实现，去掉。 | https://192.168.1.141:3690/svn/ichunt_html/PM/PC端项目/网站改版V2.0/V2.1.0/2016-9-19 PC-V2.1.0 价格系数及附加款调整模块（需求A）/9.20
A913 | 微信公众号及html5页面 | 运营部门 | 完整需求 | 功能性需求 | 2016-09-15 | 微信端 |  | 4-未来 | 请选择版本 |  | 原型已经确定，UI图待修改。但排期暂缓 | http://
A9131 | 对话框消息应用 | 衍生子需求 | 完整需求 | 功能性需求 | 2016-09-15 | 微信端 |  | 4-未来 | 请选择版本 | A913 | 原型已经确定，UI图待修改。但排期暂缓 | http://
A9132 | 微信搜索及订单、个人中心 | 衍生子需求 | 完整需求 | 功能性需求 | 2016-09-15 | 微信端 |  | 4-未来 | 请选择版本 | A913 | 原型已经确定，UI图待修改。但排期暂缓 | http://
A9133 | 微信活动抢购模块 | 衍生子需求 | 完整需求 | 功能性需求 | 2016-09-15 | 微信端 |  | 4-未来 | 请选择版本 | A913 | 原型已经确定，UI图待修改。但排期暂缓 | http://
A919 | 数据统计需求 | 运营部门 | 简短文字 | 功能性需求 | 2016-09-19 | 后台类 |  | 1-普通 | 2.1.5 |  | 计划9.21下午做需求沟通，计划本周内完成 | http://
A9191 | 百度统计需求 | 衍生子需求 | 衍生子需求 | 功能性需求 | 2016-09-19 | 后台类 |  | 1-普通 | 2.1.5 | A919 | 计划9.21下午做需求沟通，计划本周内完成 | http://
A9192 | 单个用户行为统计需求 | 衍生子需求 | 衍生子需求 | 功能性需求 |  | 后台类 |  | 1-普通 | 2.1.5 | A919 | 计划9.21下午做需求沟通，计划本周内完成 | http://
A9193 | 综合页面统计需求 | 衍生子需求 | 衍生子需求 | 功能性需求 |  | 后台类 |  | 1-普通 | 2.1.5 | A919 | 计划9.21下午做需求沟通，计划本周内完成 | http://
A920 | CS版供应商内容页面手机号码问题 | 运营部门 | 简短文字 | 体验性需求 | 2016-09-20 | 后台类 |  | 2-加急 | 2.0.0 |  | 920中午前确定需求，已经推进给技术部门 | http://
B920 | 后台供应商信息便捷页面BUG | 运营部门 | 简短文字 | BUG转需求 | 2016-09-20 | 后台类 | 会员管理-编辑某会员-公司类型 | 1-普通 | 2.0.0 |  | 920中午前确定BUG | http://
A9201 | 供应商公司地址增加国外选项 | 运营部门 | 简短文字 | 功能性需求 | 2016-09-20 | 后台类 | 会员管理-编辑某会员-公司地址 | 1-普通 | 2.1.2 |  | 920中午前确定需求，已经推进给技术部门 | http://
A921 | 广告位管理 | 运营部门 | 工作转接 | 功能性需求 | 2016-09-21 | 后台类 | 广告管理-广告位管理 | 1-普通 | 2.1.4 |  | 已经OK，待运营提供广告位位置、名称、描述。 | http://
A9211 | 友情链接管理 | 运营部门 | 工作转接 | 功能性需求 | 2016-09-21 | 后台类 | 系统设置-友情链接 | 1-普通 | 2.1.4 |  | 后台功能已经OK，待前端页面增加友情链接位置。 | http://
A92161 | 会员管理增加物理删除操作 | 运营部门 | 简短文字 | 功能性需求 | 2016-09-21 | 后台类 | 会员管理-列表 | 1-普通 | 2.1.1 |  | 已经形成详细需求，发给技术部门，待技术评审 | http://
A92162 | 后台返回列表页面保持原位置优化 | 运营部门 | 简短文字 | 体验性需求 | 2016-09-21 | 后台类 | 会员管理-列表 | 1-普通 | 2.1.1 |  | 全局性后台需求，已经形成详细需求，待技术评审 | http://
| 渠道数据采集后台及数据本地化 | 请选择来源 | 请选择形式 | 请选择类型 |  | 请选择平台 |  | 4-未来 | 请选择版本 |  | 此项需求需要开会严谨讨论。计划于网站CS上线后展开 | http://
A9217 | 首页最新成交和入驻商的后台指定 | 运营部门 | 简短文字 | 功能性需求 | 2016-09-21 | 网站 |  | 2-加急 | 2.0.0 |  | 已经形成详细需求，发给技术部门 | http://
|  | 请选择来源 | 请选择形式 | 请选择类型 |  | 请选择平台 |  |  | 请选择版本 |  |  | http://
|  | 请选择来源 | 请选择形式 | 请选择类型 |  | 请选择平台 |  |  | 请选择版本 |  |  | http://
|  | 请选择来源 | 请选择形式 | 请选择类型 |  | 请选择平台 |  |  | 请选择版本 |  |  | http://

## 【样例2】config.ini
表头名称 | 需求来源 | 备注说明
选项内容 | 请选择来源
运营部门
公司高层
测试部门
自我挖掘
衍生子需求
表头名称 | 需求原始形式 | 备注说明
选项内容 | 请选择形式
简短文字
完整需求
工作转接
口述需求
衍生子需求
表头名称 | 需求类型 | 备注说明
选项内容 | 请选择类型
功能性需求
体验性需求
BUG转需求
混合需求
表头名称 | 所属平台 | 备注说明
选项内容 | 请选择平台
网站
微信端
APP
后台类
表头名称 | 建档日期 | 备注说明
选项内容 | 2016-08-11 | 起始日期
| 2016-12-31 | 结束日期
表头名称 | 优先级 | 备注说明
选项内容 | 1-普通 | 起始日期
| 2-加急 | 结束日期
3-暂缓
4-未来

## 【样例2】版本计划
请选择版本
版本号 | 1.9.0
1.9.5
2.0.0
2.1.0
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.2.0